|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年专项岗位和辅助性岗位补助(第二批)项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位： 河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年专项岗位和辅助性岗位补助(第二批) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | | 实施单位 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 210 | 191.787322 | 10 | | 91.33% | 9.13 |
| 其中：当年财政拨款 | | 210 | 191.787322 | — | | 91.33% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障容东管委会就业服务中心辅助岗位薪资及社保正常发放 | | | | | 帮扶163人就业，相关人员薪资及社保正常发放 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 享受岗位补贴人员数量 | ≤163 | 163 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 岗位补贴发放准确率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年度 | 2024年12月未发放 | 10 | 9.16 | 由于保险调基导致资金剩余钱数不足以发放专项岗12月保险 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 210万元 | 98 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | 提升公共服务水平 | 显著 | 显著 | 27 | 27 |  |
| 经济效益指标 | / | / | / | 1 | 1 |  |
| 生态效益指标 | / | / | / | 1 | 1 |  |
| 可持续影响指标 | / | / | / | 1 | 1 |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.29 |  |