附件2

| 2024年金湖社区工作经费和党组织服务群众专项经费项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年金湖社区工作经费和党组织服务群众专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.064 | 3.1997 | 10 | 12.28% |  | 1.23 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.064 | 3.1997 | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障金湖社区办公正常运转 |  |  |  |  | 金湖社区办公正常运转 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥98 | 2 | 5 | 0.10 |  | 未正式办公 |
|  |  |  | 质量指标 | 群众文化活动参与率 | ≥98 | 103 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90 | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 成本控制率（%） | ≥95 | 12.28% | 20 | 2.59 |  | 指标理解有误，设置不合理 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 带动相关领域及行业绩效水平提高情况 | ≥92 | 0 | 10 | 0 |  | 未正式办公 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | ≥90 | 0 | 20 | 0 |  | 未正式办公 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95 | 0 | 10 | 0 |  | 未正式办公 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 28.92 |  |  |