附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年“书香容东”全民阅读数字化公共服务项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | “书香容东”全民阅读数字化公共服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | | 实施单位 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 180.00 | 167.3225 | 10 | | 92.96% | 9.30 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.00 | 167.3225 | — | | 92.96% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提升全民阅读数字化服务水平，打造容东智慧化便民阅读场景 | | | | | 通过采购并安装22台阅读屏，配置10万种电子图书、3万册有声图书，提升了全民阅读数字化服务水平，打造容东智慧化便民阅读场景 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 设备数量 | =22台 | 22台 | 8 | 8 |  |
| 数量指标 | 资源数量 | ≥10万种 | 10万种 | 7 | 7 |  |
| 数量指标 | 资源数量 | ≥3万册 | 3万册 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 服务质量 | ≥90% | 90% | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 服务质量 | ≥90% | 95% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 及时性 | ≥95% | 100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 研发安装费 | ≤180万元 | 167.32万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 可持续服务 | 22台智慧阅读机可持续使用 | 22台智慧阅读机可持续使用 | 14 | 15 | 无 |
| 社会效益指标 | 全民阅读氛围提升 | 力争注册用户达到3万个 | 8881 | 14 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | / | / | / | 1 | 1 |  |
| 经济效益指标 | / | / | / | 1 | 1 |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.3 |  |