附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年容东文体综合项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 容东文体综合项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | | 实施单位 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130 | 90.449723 | 10 | | 69.58% | 6.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130 | 90.449723 | — | | 69.58% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 举办容东群众喜闻乐见的文化活动和体育赛事，营造良好文化惠民氛围，增强国民体质。 | | | | | 按预期完成了该项目，群众体育精神得到进一步激发，获得感和幸福感进一步提高。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次≥22场 | 21场 | 20 | 19 | 对完成工作所需金额测算不够准确，后续工作中加强调研，精准测算 |
| 质量指标 | 完成质量 | 参与人数≥1000人 | 4150 | 10 | 8 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间为12月底前 | 完成 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 社会平均成本 | 相持 | 相持 | 10 | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 健身需求 | 满足群众文化体育需求 | 群众文化体育需求得到满足 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 激发群众体育热情 | 通过赛事活动、政策宣传、健身科普的形式，激发群众体育热情，增强国民体质。 | 进一步夯实 | 15 | 15 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.96 |