| 2024年容东片区儿童友好城市“云护学”试点项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 容东片区儿童友好城市“云护学”试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 148.83 | 4.2954 | 10 |  | 2.89% | 0.29 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.83 | 4.2954 | 10 |  | 2.89% | 0.29 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 实现容东儿童友好社区建设 |  |  |  |  | 该项资金下发较晚，且按照新区要求，需采用合作创新方式进行，流程较繁琐，故尚未完成招标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 完成2公里监测路段的监控，8个摄像头安装 | ≥8个 | 0 | 20 | 0 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 智慧化云护学路线逐渐建立 | ≥1个 | 0 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成项目时间 | ≤3个月 | 0 | 10 | 0 | 该项资金下发较晚，且按照新区要求，需采用合作创新方式进行，流程较繁琐，故尚未完成招标 |
|  |  |  | 成本指标 | 完成项目预算经费 | =140万元 | 4.3 | 10 | 2 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 实现地区收入增长 | ≥100万 | 0 | 7.5 | 0 | 暂未建成 |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 实现地区和谐稳定 | 群众矛盾减少 | 相对减少 | 7.5 | 0 | 暂未建成 |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 容东片区整体营商环境提高 | 群众生活安居乐业 | 尚未建成 | 7.5 | 0 | — |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 生态环境更加美丽 | 生态环境更加美丽 | 尚未建成 | 7.5 | 0 | — |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 0 | 10 | 0 | 暂未建成 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 2.29 |  |