|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年文化旅游项目经费项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化旅游项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | | 实施单位 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 57.5598 | 57.5598 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.5598 | 57.5598 | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | — | | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 举办容东回迁群众喜闻乐见的文化活动，营造良好的文化惠民氛围；支持鼓励社区文化活动站开展多项文化惠民活动 | | | | | 举办容东回迁群众喜闻乐见的文化活动，营造良好的文化惠民氛围；支持鼓励社区文化活动站开展多项文化惠民活动 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 文化活动数量 | ≥5场 | 58场 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 活动所在片区覆盖率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 每季度开展 | 每季度开展 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目支出总金额 | ≤100万 | 57.5598万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | ≥5次 | 8次 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 活动物资使用频率 | ≥2次 | 2次 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |