附件2

| 2024年构建儿童友好型社区项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 构建儿童友好型社区项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 260.3576 | 118.012975 | 10 |  | 45.33%9% | 4.53 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 260.3576 | 118.012975 |  |  | 45.33%9% |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 运用该经费服务容东社区居民，按照各社区实际需求，制定年度使用计划，为容东片区居民解决实际困难 |  |  |  |  | 基本建成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 质量指标 | 儿童对于社区的好评率 | 完成硬件设施的建立和课程开展，完成儿童跳蚤市场的建立 | 建成儿童友好街区1个 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 数量指标 | 资金及时发放率（%） | ≥70 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资金及时发放率（%） | ≥70 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 宣传费用；场地建设费用；物料费用；人员费用 | ≥10万 | 118.01万元 | 10 | 2 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 提升营商环境 | 进一步提高 | 营商环境进一步提高 | 10 | 7 | 经济指标低于预期 |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 片区居民文明程度提高 | 进一步提高 | 片区居民文明程度提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 打造环境友好型社区 | 效果显著 | 有一定效果 | 5 | 2 | — |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 持续夯实基层社区治理根基 | 进一步夯实 | 有一定效果 | 5 | 2 | — |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受访儿童对现在的生活感到满意；受访儿童对居住环境比较满意 | ≥80 | 72 | 10 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 72.53 |  |