附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年金河社区工作经费和党组织服务群众专项经费项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 金河社区工作经费和党组织服务群众专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | | 实施单位 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 26.8164 | 24.665809 | 10 | | 91.98% | | 9.20 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.8164 | 24.665809 | — | | 91.98% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障金河社区办公正常运转 | | | | | 社区党群中心正常办公 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥98 | 113 | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | ≥98 | 98 | 15 | | 15 | | 活动多为分散型，本年将谋划项目类活动，提高参与率与影响力。打造体育运动健康社区。 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90 | 100% | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | ≤95 | 8.02% | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | ≥92 | 85.56 | 10 | | 9.3 | | 企业持久性不长，需加强项目储备，进一步优化服务。 |
| 社会效益  指标 | 宣传、活动影响力 | ≥90 | 100% | 20 | | 20 | |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 | 94% | 10 | | 9.89 | | 继续提高服务覆盖面及服务意识 |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.39 | |  |