附件2

| 2024年防汛应急补助资金项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 防汛应急补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 19.672500 | 10 |  | 98.36% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为机关、各社区、执法处等单位提供常备防汛救灾物资 |  |  |  |  | 完成防汛物资采买工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 物资储备数量 | 425件 | 474件 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 物资质量合格率 | ≥1 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目整体完成时间 | 12月底完成 | 11月5日 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目成本 | ≤20万元 | 19.6725万元 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 提升防灾减灾能力 | 保障突发汛情事件快速响应 | 0 | 29 | 0 |  |
|  |  |  | 经济效益指标 | / | / | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥0.95 | 0 | 10 | 0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 61 |  |