| 2024年企业服务经费项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 企业服务经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 0.885 | 10 |  | 4.42% | 0.44 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 0.885 | — |  | 4.42% | — |
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 向企业宣讲疏解政策，服务企业落地雄安 |  |  |  | 为企业发展提供有力支持 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥2 | 1次 | 12 | 6 | 加强企业培训，宣传新区政策。 |
|  |  | 质量指标 | 培训效果 | 较好 | 较好 | 14 | 14 | — |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 | ≥6小时 | 9小时 | 14 | 14 | — |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 | ≥80% | 4.42% | 10 | 0.44 | 工作开展过程中可能存在预算编制设置不准确，设计目标与实际开展存在偏差，因此在今后的过程中应进一步科学规划预算编制，结合工作具体情况和历史数据，设置合理目标。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 企业落位 | 效果显著 | 效果显著 | 9 | 9 | — |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动容东经济发展 | 效果显著 | 效果显著 | 9 | 9 | — |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益增长率 | ≥2% | 2% | 6 | 6 | — |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6 | — |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | — |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 74.88 | — |