附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年定安社区工作经费和党组织服务群众工作专项经费项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 定安社区工作经费和党组织服务群众工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | | 实施单位 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.9376 | 25.7576 | 10 | | 99.31% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.9376 | 25.7576 | — | | 99.31% | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障定安社区办公正常运转 | | | | | 社区党群中心正常办公 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥98 | 113 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | ≥98 | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | ≥90 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≥95 | 99.3% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 带动相关领域及行业效益 | ≥92 | 90 | 15 | 14.7 | 活动在促进周边商业发展的效果上欠佳。后续会继续加大与周边商业的联建合作，提高商业知名度，促进商业发展。 |
| 社会效益  指标 | 宣传、活动影响力 | ≥90 | 95 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.7 |  |