附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年容东管委会专职社区工作者人事档案管理项目绩效  自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位： 河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 容东管委会专职社区工作者人事档案管理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | | | | 实施单位 | | 河北雄安新区容东管理委员会 | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15 | 7.2 | 10 | | 48% | 4.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 7.2 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 打造优质党员活动阵地、开展党建活动，充分发挥基层党组织作用 | | | | | 开展党建活动，充分发挥基层党组织作用 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | 工作尚未开展 | 20 | 0 | 按照工作实际情况开展，合同时间签订过晚，未及时完成该项工作 |
| 质量指标 | 档案整理合规率 | 整理合规率 | 工作尚未开展 | 10 | 0 |
| 时效指标 | 上半年完成 | 整理完成时间 | 未完成，2024年12月20日签订合同 | 10 | 0 |
| 成本指标 | 整理费用 | ≥90 | 48% | 10 | 4.8 |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 专职社区工作者离职率 | 效果显著 | 工作尚未开展 | 10 | 0 |
| 社会效益  指标 | 社会和睦 | 效果显著 | 工作尚未开展 | 5 | 0 |
| 生态效益  指标 | 绿色生态环境 | 效果显著 | 工作尚未开展 | 5 | 0 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 效果显著 | 工作尚未开展 | 10 | 0 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 社工满意度 | 变化显著 | 工作尚未开展 | 10 | 0 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 9.6 |  |