| 2024年容东就业服务中心事务经费项目绩效 自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 容东就业服务中心事务经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 231.942994 | 124.523798 | 10 |  | 53.69% | 5.37 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 231.942994 | 124.523798 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好居民就业创业服务保障工作 |  |  |  |  | 为25125余人提供就业服务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 招聘活动数量 | ≥24场 | 20场 | 20 | 16.67 | 该项目于预算下达后才可开启政府采购，且项目合同签订 日期自24年4月至25年4月，截止24年底共开展20场 ，剩余4场，于合同服务期限内完成。 |
|  |  |  | 质量指标 | 活动覆盖率 | ≥80% | 85% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 活动开展时间 | 计划节点开展 | 按计划开展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目支出金额 | 306.942994万元 | 124.523798万元 | 10 | 4.06 | 业技能提升活动项目97万元，产业园c栋1-3楼物业费75万，缺乏依据，无法形成支出。 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 媒体报道次数 | ≥5次 | 10次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 信息化平台 | 平台使用数据 | 24年注册人员及企业数据 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 居民就业和人才引进 | 招聘活动参与人数 | 全年活动数据 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参加活动 人员满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.1 |  |