附件2

| 2024年社区幸福体验站项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：河北雄安新区容东管理委员会 填报人（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区幸福体验站项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 河北雄安新区容东管理委员会 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400 | 92.397520 | 10 |  | 23.10% | 2.31 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 92.397520 | — |  | 23.10% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 打造容东幸福体验站 |  |  |  |  | 幸福体验站建设完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 打造幸福体验站 | =1个 | 1个 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 开展各类幸福体验 | ≥80% | 0 | 10 | 0 | 尚未开馆运营，及时开馆运营 |
|  |  |  | 时效指标 | 资金及时发放率（%） | ≥80% | 23.1% | 10 | 2.89 | 项目推进缓慢，加快项目推进，早日开馆运营。 |
|  |  |  | 成本指标 | 资金利用率 | ≥25万 | 92 | 10 | 0 | 项目推进缓慢，加快项目推进，早日开馆运营。 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 提升营商环境 | 进一步提高 | 0 | 10 | 0 | 项目推进缓慢，加快项目推进，早日开馆运营。 |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 片区居民文明程度提高 | 进一步提高 | 0 | 10 | 0 | 项目推进缓慢，加快项目推进，早日开馆运营。 |
|  |  |  | 生态效益指标 | 打造环境友好型社区 | 效果显著 | 0 | 5 | 0 | 项目推进缓慢，加快项目推进，早日开馆运营。 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 持续夯实基层社区治理根基 | 进一步夯实 | 0 | 5 | 0 | 项目推进缓慢，加快项目推进，早日开馆运营。 |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 居民对容东幸福体验感到满足 | 效果显著 | 0 | 10 | 0 | 扩大参加活动群体覆盖面，增加活动调研，多总结经验 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 25.2 |  |