附  件

疏解项目工程建设政务服务帮办事项责任分工表

| 序号 | 环节 | 帮办事项 | 介入时间 | 具体服务帮办内容 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案报批环节 | 阐明设计理念及要求 | 对接选址 期间 | 向疏解单位阐明绿色建筑、装配式建筑、消防人防、抗震设防、海绵城市等设计理念、要求及建设工程审批流程、注意事项等内容，建立便捷顺畅沟通联络机制 | 牵头：新区改革发展局 配合：新区建设和交通管理局、新区建设工程质量安全检测服务中心、新区建设指挥部办公室 |
| 2 |  | 指导专项 设计 | 项目拿地后一周内 | 就规划条件、风貌管控、正负面清单进行提前一次性告知，书面送达绿色建筑、消防人防等设计要点，同时指导疏解单位提前完成水电气热网等市政基础设施对接，组织设计交底，指导疏解项目建设方案设计，助力疏解项目建设方案高质效报批。 | 牵头：新区自然资源和规划局 配合：新区建设和交通管理局、新区建设工程质量安全检测服务中心、新区建设指挥部办公室 |
| 3 | 施工许可环节 | 指导施工前准备 | 取得二函 一周内 | 书面送达施工准备函、施工意见登记函（施工许可证）和质量、安全、人防监督办理指南并讲解办理细节，指导疏解单位开展施工图自审或外审，指导疏解项目办理分阶段开工建设，为项目早日开工定制工程招投标、施工图审查、场地准备等实施路径。 | 牵头：新区建设和交通管理局、新区建设工程质量安全检测服务中心、新区建设指挥部办公室 |
| 4 |  | 协助申办施工许可 | 确定总包 一周内 | 主动上门协助疏解单位填报、整理、上传施工许可申报要件及资料清单，直至疏解项目取得施工许可，顺利开工建设。 |  |
| 5 | 质量安全监督受理环节 | 指导质量安全监督手续办理 | 取得施工许可一周内 | 主动上门书面送达质量监督、安全监督和人防工程质量监督所需材料详细清单，指导疏解单位填报、整理、上传质量及安全监督备案所需材料，指导疏解单位分阶段提交BIM4模型。 | 牵头：新区建设和交通管理局、新区建设指挥部办公室、新区建设工程质量安全检测服务中心 |
| 6 |  | 帮助上传质量安全监督备案资料 | 取得施工许可第三周末 | 主动检查疏解项目质量安全监督资料上传情况，并实地开展质量、安全技术指导服务，保障工程高标准高质量开工建设。 |  |
| 7 |  | 帮助提交BIM4模型 | 取得施工许可第七周 | 主动检查疏解项目BIM4模型制作和提交情况并帮助上传模型，上门开展BIM4指导施工应用技术服务，确保疏解项目充分应用数字建设、智能建造技术，建造精品工程。 | 牵头：新区建设和交通管理局、新区建设工程质量安全检测服务中心、新区建设指挥部办公室 |
| 8 | 市政公用基础设施报装环节 | 指导市政公用基础设施报装 | 取得施工许可后半年内 | 主动上门指导疏解单位完成市政公用基础设施报装，完成接入点位踏勘和技术交底，确保市政公用基础设施衔接顺畅，全方位满足疏解单位合理要求。 | 牵头：新区建设和交通管理局、新区建设工程质量安全检测服务中心、新区建设指挥部办公室 配合：雄安集团、国家电网雄安分公司，省通信管理局雄安新区通信发展管理办公室 |
| 9 |  | 校核市政公用基础设施外线接入 情况 | 主体工程 封顶后 | 主动核实疏解项目市政公用基础设施报装及建设实施情况，确保疏解项目室外市政图纸稳定前，市政公用基础设施外线接入工程施工图纸衔接到位、现场点位对接到位、技术交底到位、建设实施到位。 |  |
| 10 | 施工建设环节 | 协助处理建设中遇到的问题 | 工程建设中每季度 | 每季度主动对接询问疏解单位需求，上门实地调研考察，协助疏解单位处理道路开口、雨污排放、环境保护、设计变更、关键岗位人员变更或施工许可变更等事宜。 | 牵头：各片区指挥部 配合：新区建设和交通管理局、新区建设工程质量安全检测服务中心、新区建设指挥部办公室 |
|  |  |  |  | 各片区指挥部统筹协调片区内疏解项目施工过程中遇到问题及堵点，涉及工程建设领域的由帮办服务团队配合推进。 |  |
| 11 |  | 书面送达各专项验收明白纸 | 装修和室外附属完成50%前 | 主动上门书面精准送达多测合一、自然资源和规划、质量、消防、人防、档案、BIM5和水电气热网各专项验收明白纸，指导疏解单位提前做好工程竣工联合验收各项准备。 | 牵头：新区建设和交通管理局、新区建设工程质量安全检测服务中心、新区建设指挥部办公室 配合：新区自然资源和规划局、雄安集团、国家电网雄安分公司、省通信管理局雄安新区通信发展管理办公室 |
| 12 | 竣工联合验收环节 | 组织工程竣工联合验收培训 | 疏解项目投运节点前 三个月 | 提前三个月主动上门组织竣工联合验收培训，协助疏解单位确定各专项验收流程图、时间点、责任人，解答竣工联合验收各项疑问。 |  |
| 13 |  | 专项验收攻坚行动 | 疏解项目投运前一个月 | 主动追询疏解项目各专项验收办结情况，上门开展专项验收攻坚行动，帮助疏解单位进行验收指导；疏解单位可随时要求帮办服务团队及各专项验收主管部门，驻场协助其推进各专项验收工作，对堵点、难点问题进行集中攻坚。 |  |
| 14 | 投入运营环节 | 检查优质供暖达标 | 竣工投用后第一个 采暖季 | 疏解单位可随时要求帮办服务团队上门协助其完成交通优化、冬季供热、建筑质保、奖项申报、跑冒滴漏等各类事项；在疏解项目竣工投入使用后的第一个采暖季，帮办服务团队主动询问疏解单位优质供暖是否达标，未达标的应主动上门开展实地调研，督促能源专营单位限时实现优质供暖目标。 | 牵头：新区建设和交通管理局、新区建设工程质量安全检测服务中心、新区建设指挥部办公室 配合：雄安集团、国家电网雄安分公司、省通信管理局雄安新区通信发展管理办公室 |
| 15 |  | 协助解决竣工投运后 的问题 | 竣工投用后满一年 | 应主动询问疏解项目防水保温、水电设备、通风采暖、网络环境等使用情况，疏解单位有需求的，帮办服务团队应主动上门，会同雄安集团相关二、三级子公司及其他运营单位，帮助解决项目竣工投运后遇到的各类问题，确保疏解单位入驻顺心、运行高效。 |  |